Пояснительная записка

к отчету по использованию субсидии из средств федерального бюджета

для муниципальной целевой Программы «Поддержки и развития малого и среднего предпринимательства г. Сатки Саткинского муниципального района Челябинской области на 2010-2015 годы»

I. Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства, создание новых предприятий и организаций в Саткинском муниципальном районе

1.1. Маркетинговые исследования, включая оценку инвестиционной среды:

В соответствии с приказом по МАУ «Центр развития предпринимательства» от 20.09.2010 г. № 5 «Об утверждении Положения «О порядке конкурсного отбора МАУ «Центр развития предпринимательства» Саткинского МР при заключении договоров на оказание образовательных услуг, проведение маркетинговых исследований, создание сайта, оказание правовой помощи субъектам малого и среднего предпринимательства проведен конкурс на проведение маркетинговых исследований и мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (далее именуются – СМСП), создание портала «Малый бизнес Саткинского района» (протокол № 1 заседания конкурсной комиссии от 30.09.2010 г.).

Победителем конкурса признан Уральский социально-экономический институт Московской академии труда и социальных отношений.

По состоянию на 20.12.2010 г. проведены маркетинговые исследования и мониторинг СМСП Саткинского муниципального района.

Изданы отчеты: «Мониторинг и анализ в сфере малого и среднего бизнеса и предпринимательства», «Маркетинговые исследования Саткинского муниципального района».

1.2. Создан сайт «Малый бизнес Саткинского района» www.satkabiznes.ru

По программе – 1 400,0 тыс. рублей, освоено - 1 400,0 тыс. рублей.

II. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 
к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования

2.1. Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела:

Проведен конкурс по предоставлению Грантов начинающим предпринимателям, определены победители конкурса - 80 СМП;

Перечислены денежные средства 80 грантополучателям из средств местного, областного и федерального бюджетов в общей сумме 16 000,0 тыс. рублей.

2.2. Создание/Капитализация микрофинансовой организации:

Создано муниципальное автономное учреждение «Центр развития предпринимательства» Саткинского муниципального района.

Прием документов на предоставление микрозаймов начат 12.09.2010 г.

По состоянию на 20.12.2010 г. выдано 67 микрозаймов из средств местного, областного, федерального бюджетов на общую сумму 36 900,0 тыс. рублей. На рассмотрении 8 заявлений о предоставлении займов.

2.3. Субсидирование части затрат, связанных с уплатой СМСП процентов по лизинговым договорам, подключение к объектам электросетевого хозяйства и т.д.:

Объявлен конкурс на возмещение затрат по договорам лизинга и подключения к электросетевому хозяйству с 06.10.2010 г. по 06.11.2010 г. (конкурс продлен до 15.12.2010 г.).

По состоянию на 20.12.2010 г. выдана 31 субсидия на возмещение авансового платежа и процентов по договорам лизинга, возмещению по подключению к объектам электросетевого хозяйства на сумму 9 500,0 тыс. рублей.

По программе – 62 400,0 тыс. рублей, освоено – 62 400,0 тыс. рублей.

3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров

Проведен конкурс на оказание образовательных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства (протокол № 1 заседания конкурсной комиссии от 30.09.2010 г.).  Победителем конкурса признан Институт дополнительного образования Южно-Уральского Государственного Университета.

По состоянию на 01.12.2010 г. проведены курсы «Открой свое дело» объемом 72 часа для начинающих предпринимателей (обучено 100 человек). Выданы удостоверения о краткосрочном повышении квалификации.

По программе - 1 000,0 тыс. рублей, освоено - 1 000,0 тыс. рублей.

4. Оказание правовой и консультационной помощи, неотложной правовой помощи предпринимателям, а также прием жалоб, связанных с несанкционированными проверками правоохранительных и контролирующих органов

В соответствии с приказом по МАУ «Центр развития предпринимательства» от 20.09.2010 г. № 5 «Об утверждении Положения «О порядке конкурсного отбора МАУ «Центр развития предпринимательства» Саткинского МР при заключении договоров на оказание образовательных услуг, проведение маркетинговых исследований, создание сайта, оказание правовой помощи субъектам малого и среднего предпринимательства» проведен конкурс на оказание правовой помощи СМСП. Победителями признаны ООО «Авангард» (г. Сатка), ООО «Металлика» 
(г. Челябинск).

По программе - 500,0 тыс. рублей, освоено - 500,0 тыс. рублей.

5. Организация и проведение конкурсов на лучшие: молодежный проект, инновационный проект, профессиональное мастерство в сфере торговли и услуг и др.

В соответствии с постановлениями администрации Саткинского МР от 06.09.2010 г. № 1620 «О проведении первого фестиваля молодежных бизнес-идей», от 07.10.2010 № 1539 «О проведении фестиваля профессионального мастерства», от 30.11.2010 г. № 1878 «Положения об итоговом конкурсе  предпринимателей «Золотой Велес» проведены:

27.10.2010 г. - конкурс - фестиваль молодежных бизнес идей;

19.11. 2010 г. - конкурс профессионального мастерства;

21.12.2010 г. - конкурс «Золотой Велес».

Количество участников конкурсов - 1340 человек.

По программе - 1 000,0 тыс. рублей, освоено - 1000,0 тыс. рублей.

6. Выпуск тематических программ и статей о предпринимательстве в средствах массовой информации Саткинского муниципального района, создание постоянной рубрики на муниципальном телеканале.

По состоянию на 20.12.2010 г. заключены договоры с ООО «Общественные коммуникации», редакциями газет «Саткинский рабочий», «Саткинский металлург», «Магнезитовец», «Южно-Уральская панорама».

Выпущены:

- тематические вкладки в газетах «Саткинский рабочий», «Горняк Бакала», тематические страницы в газетах «Магнезитовец», «Губерния», «Южноуральская панорама», «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Вечерний Челябинск», а также отдельные материалы в СМИ «Российская газета», «Челябинский рабочий», «Стальная искра», «Усть-Катавская неделя», «Авангард», «Копейский рабочий» – площадь публикаций 40 тыс. кв. см.;

- буклеты «Основные результаты реализации программы поддержки малого и среднего бизнеса» (по состоянию на 10.11.2010 г., 10.12.2010 г.);

- каталог «Участники программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 2010 г.»;

презентационные наборы для участников конкурса «Золотой Велес».

Проведены:

- прямой эфир на телекомпании ОТВ,

- пресс-тур журналистов областных и местных СМИ,

- конкурс среди областных СМИ на лучший материал по освещению реализации программы развития малого и среднего предпринимательства в Саткинском районе.

Размещены:

- баннеры о СМСП на территории Саткинского района;

- информация о профессиональных конкурсах на радиоканале «Авторадио-Сатка».

Вышли в эфир 15 телевизионных сюжетов об СМСП и реализации программы поддержки малого и среднего бизнеса в Саткинском районе на ОТВ, телекомпания «Скат», телекомпания «Югория».

По программе - 4 750,0 тыс. рублей, освоено - 4 750,0 тыс. рублей.

7. Рекламно-выставочная деятельность

7.1. В соответствии с приказом по МАУ «Центр развития предпринимательства» от 20.09.2010 г. № 5 «Об утверждении Положения «О порядке конкурсного отбора МАУ «Центр развития предпринимательства» Саткинского МР при заключении договоров на оказание образовательных услуг, проведение маркетинговых исследований, создание сайта, оказание правовой помощи субъектам малого и среднего предпринимательства» определен победитель конкурса, представляющий малый и средний бизнес Саткинского района на выставках - Южно-Уральская торгово-промышленная палата.

В результате приняли участие в выставках:

21-24.11.2010 г. – «Югра-Тур 2010» (6 туристических фирм Саткинского МР);

13-17.12.2010 г. «Малый бизнес» (г. Санкт- Петербург), ООО «Фибролит», ЗАО «Бит- Морион, инк».

7.2. Изготовлены стационарные выставочные стенды, представляющие СМСП Саткинского района, приобретено оборудование для участия в выставках.

Смонтирован зал по электронному продвижению СМСП.

29.11-30.12.2010 г. обучено в г. Волгограде 2 предпринимателя по вопросам проведения электронных торгов.

7.3. Проведен конкурс на возмещение затрат по выставочной деятельности, участию в торговых миссиях и т.д.

7.4. Создан сайт www.satkaexpo.ru для электронного продвижения продукции СМСП Саткинского района.

7.5. Издан каталог Саткинских предприятий малого и среднего предпринимательства тиражом 3 000 экземпляров.

7.6.Выданы субсидии по участию в выставказ и торгово- промышленных миссиях 6 СМСП

По программе - 5 800,0 тыс. рублей, освоено - 5 800,0 тыс. рублей.